## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA MARTIJANEC |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE MARTIJANEC ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 2021. -2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1. siječanj - 31. prosinca 2022. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 31. siječnja 2023. godine
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela i predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave | Osigurana redovna djelatnost izvršnog tijela i predstavničkih tijela | prosinac tekuće godine | broj održanih sjednica općinskog vijeća | 5 | 11 | 13 | 516486.4 | DA | u tijeku | U izvještajnom razdoblju održano je 8 sjednica općinskog vijeća.
2. | 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost mjesne samouprave, Jedinstvenog upravnog odjela i administracije | Osigurana redovna djelatnost uprave i administracije | prosinac tekuće godine | broj zaposlenih u lokalnoj upravi i administraciji | 7 | 7 | 9 | 2499509.71 | DA | u tijeku | Sa datumom 31.12.2022. godine broj zaposlenih u lokalnoj upravi i administraciji je 9.
3. | 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom | Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja | prosinac tekuće godine | broj izrađene dokumentacije | 1 | 3 | 2 | 631593.55 | NE | kašnjenje | Vrijednost prve faze projekta uređenja centralnog trga u Martijancu je 631.593,55 kn. Primopredaja radova je bila 30.12.2022. godine
4. | 10. Održiva mobilnost | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | Održavana komunalna infrastruktura | prosinac tekuće godine | površina novouređene javne infrastrukture | 0 | 1000 | 4400 | 753784.05 | DA | kašnjenje | Komunalna infrastruktura se redovno održava i konstantno se radi na evidentiranju nerazvrstanih cesta.
|  |  | Evidentirane nerazvrstane ceste | prosinac tekuće godine
|  |  | Uređena cesta | prosinac tekuće godine
|  |  | Izgrađena pješačka i biciklistička traka | prosinac 2021. godine | km pješačkih staza | 0 | 2 | 0 |  | NE
|  |  | Izgrađena šumska prometnica | prosinac 2022. | km biciklističkih staza | 1 | 2 | 0 |  | NE
|  |  | Izgrađeno spremište za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost | prosinac tekuće godine
|  |  | Izgrađeni multifunkcionalni dom | prosinac tekuće godine
5. | Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme | Rekonstruirana nerazvrstana cesta | prosinac 2023. | km saniranih cesta | 1 | 10 | 1.6 | 1321299.39 | NE | kašnjenje | Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje društvenog doma u Križovljanu je napravljena krajem 2021. godine. Od željeznice nismo dobili suglasnost za izgradnju spojne ceste i šetnice do željezničke stanice.
|  |  | Izgradnja spojne ceste i šetnice do željezničke stanice | prosinac tekuće godine
|  |  | Rekonstruirani vinogradski odvojak | prosinac 2024.
|  |  | Izrada tehničke dokumentacije za geotermalnu energiju | prosinac tekuće godine | % izrađenosti tehničke dokumentacije | 20% | 100% | 0 |  | NE
|  |  | Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu | prosinac tekuće godine | % realizacije projekta adaptacije, rekonstrukcije i opremanja Društvenog doma | 10% | 70% | 100% |  | DA
|  |  | Izgradnja kulturnog centra | prosinac 2025. | % realizacije izgradnje kulturnog centra | 10% | 12% | 0
6. | n/p | Opremanje, proširenje i održavanje mjesnih groblja na području Općine | Održavanje groblja | prosinac tekuće godine | broj održavanih groblja | 3 | 3 | 3 | 192115.47 | DA | kašnjenje | U vlasništvu općine su 3 groblja koja se redovno održavaju. Za proširenje groblja u Martijancu kupljena su zemljišta
|  |  | Proširenje mjesnog groblja | prosinac 2022. | broj novoizgrađenih grobnih mjesta | 0 | 150 | 0 |  | NE
|  |  | Opremanje mrtvačnice na mjesnim grobljima | prosinac tekuće godine
7. | n/p | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | Izvesti određene građevinske radove za odvodnju | prosinac tekuće godine | broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu | 20 | 50 | n/p | 37902 |  | u tijeku | Dana je kapitalna pomoć Varkomu za izgradnju vodovodne mreže u Gornjem Martijancu
8. | Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te profitabilnije iskorištavanje poljoprivrednih potencijala | Poticaji za poljoprivredu i gospodarstvo | prosinac tekuće godine | broj poticajnih mjera za poljoprivredu i gospodarstvo | 1 | 1 | 0 | 39325 | ne | kašnjenje | Produljenjo je važenja Strategije razvoja Općine Martijanec za razdoblje od 2015. do 2020.godine
|  |  | Izrađeni plan razvoja Općine Martijanec | prosinac 2021.
9. | Obrazovani i zaposleni ljudi | Provedba predškolskog odgoja i unapređenje uvjeta za predškolski odgoj | Dodjeljena sredstva za redovnu djelatnost predškolskog odgoja | prosinac tekuće godine | ukupan broj upisane djece u vrtić | 80 | 100 | 106 | 1957892.5 | DA | kašnjenje | Općina dodjeljuje svom proračunskom korisniku, dječjem vrtiću Vlakić Martijanec mjesečnim isplatama sredstva za redovnu djelatnost predškolskolskog odgoja, a sufinancira i boravak djece u privatnom vrtiću na području općine. Projekt Izgradnje dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturalno uređenje završen je krajem 2021. godine. Dogradnja Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec prijavljena je na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja i odobren je iznos od 1.224.000,00 kn. Odobren je iznos sufinanciranja u iznosu od 351.205,21 od strane LAG-a za projekt Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Vrbanovec. Izvedeni su radovi rekonstrukcje dječjeg igrališta Slanje u iznosu od 251.942,50 kuna.
|  |  | Dodjeljene novčane pomoći novonastanjenim obiteljima | prosinac 2021.
|  |  | Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturalno uređenje | prosinac 2021.
|  |  | Izgradnja dječjeg vrtića | prosinac 2021.
|  |  | Izgradnja dječjeg igralištu u Vrbanovcu | prosinac 2022. | broj izgrađenih i opremljenih dječjih igrališta | 9 | 11 | 9
|  |  | Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju | prosinac 2022.
|  |  | Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec | prosinac 2022.
|  |  | Financiranje odgojnog i tehničkog osoblja jaslica i vrtića | prosinac tekuće godine
10. | Obrazovani i zaposleni ljudi | Unapređenje uvjeta za obrazovanje | Opremljena knjižnička stanica i čitaonica | prosinac tekuće godine | broj članova knjižnice | 0 | 10 | 0 | 395248.5 | NE | kašnjenje | Za redovnu djelatnost OŠ Martijanec sukladno potrebi i dostavljenim zahtjevima dodjeljuju se sredstva, a autobusni prijevoz se sufinancira na mjesečno bazi.
|  |  | Dodjeljene novčane pomoći za redovne djelatnosti OŠ Martijanec | prosinac tekuće godine
|  |  | Dodjeljene novčane pmoći za financiranje autobusnog prijevoza | prosinac tekuće godine | broj učenika koji primaju neki od oblika pomoći | 10 | 15 | 187 |  | DA
|  |  | Osigurano cjeloživotno osiguranje | prosinac tekuće godine
|  |  | Dodijeljene jednokratne novčane pomoći studentima | prosinac tekuće godine
|  |  | Dodjeljene nagrade učenicima | prosinac tekuće godine
|  |  | Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec | prosinac tekuće godine | ukupan broj učenika OŠ Martijanec | 190 | 200 | 187 |  | NE
11. | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Poticanje razvoja sporta i rekreacije | Izraditi projektnu dokumentaciju i izgraditi teretanu | prosinac 2022. | broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja | 50 | 100 | 0 | 776862.28 | NE | kašnjenje | Za teretanu izrađena je projektna dokumentacija. Projekt je prijavljen na MRRFEU i odobrena su sredstva sufinanciranja u iznosu od 210.000,00 kn. Plaćene su 1. i 2. privremena situacija. Sredstva za financiranje redovne djelatnosti sporta isplaćena su u travnju, a donacije se isplaćuju sukladno potrebi i dostavljenim zahtjevima.
|  |  | Izraditi Program zaštite divljači na području Općine | prosinac tekuće godine
|  |  | Osiguranje financijskih sredstava za financiranje redovne djelatnosti sporta | prosinac tekuće godine
|  |  | Izgraditi malonogometno i košarkaško igralište | prosinac tekuće godine | broj novih javnih sportskih terena/igrališta | 0 | 2 | 0 |  | NE
|  |  | Izgraditi sportsko rekreacijski centar | prosinac tekuće godine
12. | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Pružanje socijalne zaštite i unapređenje kvalitete života građana | Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja na području Općine Martijanec | prosinac tekuće godine | broj zbrinutih životinja | 6 | 16 | 15 | 209851.74 |  | kašnjenje | Za zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozljeđenih životinja na području općine sklopljen je ugovor sa udrugom za zaštitu životinja "Spas", a korisnicima iz socijalnog programa dodjeljuju se financijska sredstva mjesečno, ovisno o ostvarenim pravima.
|  |  | Dodjela sredstava korisnicima iz socijalnog programa | prosinac tekuće godine | broj korisnika socijalnih usluga | 20 | 25 | 270
13. | Sigurnost za stabilan razvoj | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu | prosinac 2023. | broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | 50 | 60 | n/p | 274000 |  | kašnjenje | Djelatnost vatrogastva i civilne zaštite sufinancira se mjesečno. Za rekonstrukciju vatrogasnog doma u Martijancu napravljena je dokumentacija 2021. godine je prijavljeno na natječaj APPRRR-a, ali na natječaju nismo prošli.
|  |  | Financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite | prosinac tekuće godine | ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS | 60 | 60 | 40
14. | Sigurnost za stabilan razvoj | Uređenje i opremanje s ciljem unapređenja uvjeta za život u naseljima | Potpora udrugama civilnog društva | prosinac tekuće godine | ukupan broj udruga na području općine | 9 | 11 | 9 | 213563.5 |  | kašnjenje | U travnju 2022. godine udrugama civilnog društva isplaćena su sredstva sukladno natječaju. Dana je donacija crkvi za izgradnju parkirališta i pješačke staze u Martijancu.
|  |  | Urediti potok i vodotok na području Općine | prosinac tekuće godine
|  |  | Izgradnja širokopojasne mreže | prosinac tekuće godine | postotak pokrivenosti širokopojasnom mrežom | 0 | 0 | n/p
|  |  | Izgraditi parkiralište i pješačke staze | prosinac 2022.
|  |  | Projektirati i izvoditi radove kod društvenog doma u Sudovčini | prosinac 2022.
15 | Sigurnost za stabilan razvoj | Aktivnosti vezane za prostorno planiranje | Izraditi urbanistički plan uređenja Općine | prosinac 2022. | pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom | 100% | 100% | 100% | 43646.25 | DA | provedeno | U prosincu prošle godine izrađen je Urbanistički plan uređenja Sudovčine, a III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec donesene su u 06.mjesecu 2022. godine. na 9. sjednici općinskog vijeća.
|  |  | Izraditi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine | prosinac 2023. |  |  |  | n/p
16. | Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | Dodijeljena sredstva za redovnu djelatnost kulture | prosinac tekuće godine | broj aktivnih kulturnih udruga | 2 | 3 | 2 | 193750 | NE | kašnjnje | Za redovnu djelatnost kulture dodjeljena su sredstva u 4. mjesecu 2022. godine u iznosu od 25.000,00 kn. Potpisan je sporazum o suradnji i sufinanciranju programa zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine: Jalžabet - lok.gomila za arheološka istraživanja i konzervaciju
|  |  | Dodjeljena sredstva za redovnu djelatnost religije | prosinac tekuće godine | broj vjerskih zajednica na području općine | 1 | 1 | 1 |  | DA
|  |  | Izrada monografije Općine Martijanec | prosinac tekuće godine
17. | Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Uspostava cjelovitnog sustava za gospodarenje otpadom | Provedba aktivnosti u svrhu održivog gospodarenja otpadom | prosinac tekuće godine | broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada | 1 | 3 | 1 | 382290.05 | NE | kašnjenje | Plaća se eko renta Općini Koprivnički Ivanec, vrše se edukacije o potrebi zbrinjavanja otpada. Sanirano je nelegalno odlagalište otpada.
|  |  | Izgradnja građevina za gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište | prosinac 2025. | količina prikupljenog biorazgradivog otpada | 120 | 140 | n/p
| Datum: | 31. siječanja 2023. godine
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Stjepan Golubić, ing.
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on C2: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv obveznika izrade akta
Note on E2: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I2: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi
Note on B3: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Program VRH, Nacionalni plan TDU i dr.), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa TDU.
Note on I3: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J3: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K3: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L3: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M3: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja