Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/1, 18/18, 9/20 , 14/21 i 14/23) **Općinsko vijeće Općine Martijanec na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine donijelo je slijedeći**

**ZAKLJUČAK**

1. Općinsko vijeće Općine Martijanec prihvaća podnijeto Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu, KLASA: 400-03/23-01/1, URBROJ: 2186-19-02-23-10 od 01. ožujka 2023. godine koje je donio Općinski načelnik.

2. Podnijeto Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec za 2022. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2186-19-01-23-21

Martijanec, 29. ožujka 2023. godine

**PREDSJEDNIK**

**OPĆINSKOG VIJEĆA**

**Stjepan Golubić, ing.**

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) te članka 47. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20, 14/21 i 14/23) **Načelnik Općine Martijanec donosi:**

***IZVJEŠĆE***

***o izvršenju Programa građenja komunalne***

***infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini***

Općinsko vijeće Općine Martijanec donijelo je na 5. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2021. godine Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2022. godini te je objavljen „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 100/21, I. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 7. sjednici održanoj od 28. – 29. ožujka 2022. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 27/22, II. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 08. sjednici održanoj dana 09. svibnja 2022. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 43/22 i III. Izmjene i dopune predmetnog Programa donesene su na 11. sjednici održanoj dana 13. rujna 2022. godine i objavljene su u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, br. 83/22.

Generalni pregled realizacije te odnos planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim vrstama investicija za 2022. godinu vidljiv je iz sljedeće tablice:

1. **NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE PROMETNE POVRŠINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| **IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | |  |  |
| 1. **Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševec** | **95.787,10** | **74.375,00** | **77,65** |
| 1. Projektna dokumentacija | 95.787,10 | 74.375,00 | 77,65 |
| 1. **Izgradnja spojne ceste ul. sv. Martina, Školske ulice i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr. šetnice do želj. stanice** | **20.000,00** | **4.875,00** | **24,38** |
| 1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 4.875,00 | 24,38 |
| 1. **Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka** | **1.246.174,16** | **1.242.049,39** | **99,67** |
| 1. Gradnja | 1.246.174,16 | 1.242.049,39 | 99,69 |
| **UKUPNO:** | **1.381.961,26** | **1.321.299,39** | **95,61** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 2. ostale pomoći 74.375,00 kn*  *Točka 3. podizvor opći prihodi i primici 4.875,00 kn*  *Točka 4. vlastiti prihodi 19.463,13 kn, ostali prihodi za posebne namjene 245.085,77 kn, ostale pomoći 967.586,26 kn, prihodi od prodaje nef. imovine 9.914,23 kn* | | | |

1. **JAVNE POVRŠINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| **JAVNE POVRŠINE** | |  |  |
| 1. **Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00** |
| 1. Kapitalna donacija vjerskim zajednicama | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| 1. **Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Uređenje centralnog trga u Martijancu** | **631.593,55** | **631.593,55** | **100,00** |
| 1. Projektna dokumentacija | 47.875,00 | 47.875,00 | 100,00 |
| 4.2. Izvođenje radova | 510.000,00 | 498.968,55 | 97,84 |
| 4.3. Nadzor | 17.750,00 | 17.750,00 | 100,00 |
| 4.4. Arheološko istraživanje | 55.968,55 | 67.000,00 | 119,71 |
| 1. **Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Izvođenje radova - most | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Nadzor | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO** | **871.593,55** | **781.593,55** | **89,67** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1. opći prihodi i primici 150.000,00 kn*  *Točka 4. pomoći EU 230.858,51 kn, ostale pomoći 120.000,00 kn, prihodi od nef. imovine 280.735,04 kn* | | | |

**3. GROBLJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| **PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA GROBLJA** | |  |  |
| 1. **Proširenje mjesnog groblja u Martijancu** | **166.000,00** | **16.176,00** | **9,74** |
| 1. Kupnja zemljišta | 70.000,00 | 16.176,00 | 23,11 |
| 1.2. Izmještanje ograde | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **166.000,00** | **16.176,00** | **9,74** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 4. prihodi od prodaje nef. imovine 16.176,00 kn* | | | |

**4. ODVODNJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| **ODVODNJA** | |  |  |
| 1. **Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda** | **80.000,00** | **37.902,00** | **47,38** |
| 1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000,00 | 37.902,00 | 47,38 |
| **UKUPNO:** | **650.000,00** | **37.902,00** | **5,83** |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 2. opći prihodi i primici 37.902,00 kn* | | | |

**5. GEOTERMALNA ENERGIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Procjena troškova** | **Izvršeno 2022.** | **% izvršenja** |
| **GEOTERMALNA ENERGIJA** | |  |  |
| 1. **Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju** | **20.000,00** | **0,00**  **71.000,00** | **0,00**  **100,00** |
| 1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

KLASA: 400-03/23-01/1

URBROJ: 2186-19-02-23-10

Martijanec, 01. ožujka 2023. godine

**NAČELNIK OPĆINE**

**Branimir Nađ, mag. oec.**